План мероприятий по переходу

ГОУ Кабардино-Балкарского лицея «Строитель»

на новые системы оплаты труда

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы из числа руководителей и специалистов финансового, экономического, правового и кадрового подразделений лицея с участием профсоюзного комитета и совет трудового коллектива | 11.09.2008г | Директор |
| 2. | 2.1. Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала в целях определения: соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; штатной численности работников лицея в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; штатной численности заместителей директора лицея численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры; численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством. 2.2. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время; 2.3. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. | 12.09.2008г | Директор Зам.директора Инспектор о/к Гл.бухгалтер |
| 3. | 3.1 Подготовка предложений по: а) формированию нового штатного расписания лицея и прогноза необходимого объема финансирования; б) определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ; в) соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; г) соотношению доли базовой части фонда оплаты труда педагогического состава и доли базовой части оплаты труда работников остальных категорий; д) размерам и условиям выплат компенсирующего характера; ж) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; з) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры; и) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; к) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. 3.2. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; возможность оценки работы по критерии эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников. 3.3. Разработка текста локального нормативного акта, устанавливающего новые системы оплаты труда. | 15.09.2008г | Рабочая группа |
| 4. | Подготовка материалов для доклада директора на общем собрании трудового коллектива. | 25.11.2008г | Рабочая группа |
| 5. | Совместное обсуждение с профсоюзным комитетом и руководителями структурных подразделений на заседании совета трудового коллектива проекта положения о новой системы оплаты труда и изменений в коллективный договор. | 25.09.2008г | Рабочая группа, профком, руководители подразделений СТК |
| 6. | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда. | 01.10.2008г | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, отдел кадров |
| 7. | Проведение общего собрания трудового коллектива по принятию изменений и дополнений в коллективный договор, определенных сторонами трудовых отношений. Уведомление работников об изменении условий трудового договора.. | 15.10.2008г | Рабочая группа, отдел кадров |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор и регистрация договора в установленном законодательством порядке, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников. | до 20.11.2008г | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, отдел кадров |
| 9. | Подготовка нового штатного расписания. | до 25.11.2008г | Директор, гл.бухгалтер, ОК, ПК |
| 10. | Доклад директора и администрации на общем собрании трудового коллектива о переходе учреждения на новую систему оплаты труда. | до 25.11.2008г | Директор |
| 11. | Регулярное размещение на Интернет – сайте учреждения информации о переходе на новую систему оплаты труда. | Не реже раза в неделю. | Гл.бухгалтер |